## 项目规划表
项目规划表
[6 empty] | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 提交物 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1、了解后端实现相关技术，如socket编程、slf4j 2、了解servlet API 3、梳理web容器实现思路 | 1、接口设计，包括完整的注释 | 1 | 2
1、完成socket通信部分逻辑 2、实现请求的解析和响应的输出 | 1、提交代码，能够获取浏览器发送的请求信息并打印出来 2、实现request和response类，能够通过相关接口返回结构化信息 | 2 | 2
1、了解多线程技术，了解java内置线程池 2、web容器支持多线程访问 | 1、提交代码，并能够解释每一行代码的作用和意义 | 4 | 1
1、学习HTML/CSS/JS相关知识 2、完成对ftp文件下载系统页面的布局 | 1、定义前端HTML结构和JS代码结构，包括完整的注释 2、定义前后端通信格式 3、定义后端文件管理系统相关服务接口 4、能够查看页面布局 | 5 | 2
1、掌握ajax技术 2、实现前端树形控件，展开节点时能够使用ajax请求下级数据 3、实现后端文件访问接口 | 1、能够在页面查看文件系统的树形结构，并支持展开收起 | 6 | 2
1、支持文件下载 | 1、提交代码，完成所有功能并演示 2、能够解释每一行代码的作用和意义 | 8 | 2
活动 07